## 2019年统计表
濮阳县2020年中省扶贫专项资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 补助标准 | 实施地点 | 时间进度 |  |  |  | 责任 单位 | 建设任务 | 资金规模 | 中央财政 | 省级财政 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制
合 计 |  |  | 49 |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间 |  |  | 8084.48 | 6463.48 | 1621
一、农村基础设施 |  |  | 30 | [8 empty] | 4034.48 | 3143.48 | 891
1.1.生活性基础设施 | 1、村内道路项目 | 基础设施 | 22 | [8 empty] | 3525.6 | 2640.6 | 885
1 | 2020年濮阳县白堽乡白堽村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 白堽村、刘黄庄、闫林寨 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 白堽乡政府 | 硬化面积15225㎡。 | 199.87 | 199.87 |  | 财政专项扶贫资金 | 白堽村、刘黄庄、闫林寨 | 受益人口3795人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口289人
2 | 2020年濮阳县梨园乡大兰溪村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 大兰溪、东辛庄、前梨园、前寨上、后梨园、西辛庄 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 梨园乡政府 | 硬化面积15080㎡。 | 199.72 | 199.72 |  | 财政专项扶贫资金 | 大兰溪、东辛庄、前梨园、前寨上、后梨园、西辛庄 | 受益人口8122人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口1092人
3 | 2020年濮阳县渠村乡巴寨村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 巴寨、草坡、关寨、刘寨、张李屯、南湖、渠村集、王辛庄、武寨、王芟河 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 渠村乡政府 | 硬化面积15859㎡。 | 214.427 | 214.427 |  | 财政专项扶贫资金 | 巴寨、草坡、关寨、刘寨、张李屯、南湖、渠村集、、王辛庄、武寨、王芟河 | 受益人口14334人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口2748人
4 | 2020年濮阳县习城乡东街村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 东街、西街、青古庄、孔店、程寨、马寨 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 习城乡政府 | 硬化面积17544㎡。 | 230.84 | 230.84 |  | 财政专项扶贫资金 | 东街、西街、青古庄、孔店、程寨、马寨 | 受益人口8377人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口1693人
5 | 2020年濮阳县徐镇镇李郭村等村道路修建项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 李郭村、梁大寨、三合村、王定、夏郭、尹大寨 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 徐镇镇政府 | 硬化面积18335㎡。 | 234.04 | 234.04 |  | 财政专项扶贫资金 | 李郭村、梁大寨、三合村、王定、夏郭、尹大寨 | 受益人口5435人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口885人
6 | 2020年濮阳县徐镇镇杨郭村街道项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 杨郭村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 徐镇镇政府 | 硬化面积5714.29㎡。 | 80 | 80 |  | 财政专项扶贫资金 | 杨郭村 | 受益人口812人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口65人
7 | 2020年濮阳县王称堌镇漫渡村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 王称堌镇漫渡村、小屯村、李拐、后许棚 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 王称堌镇政府 | 硬化面积11864.29㎡。 | 166.1 | 166.1 |  | 财政专项扶贫资金 | 王称堌镇漫渡村、小屯村、李拐、后许棚 | 受益人口5437人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口876人
8 | 2020年濮阳县王称堌镇姚庄村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 姚庄 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 王称堌镇政府 | 硬化面积8224㎡。 | 123.353 | 123.353 |  | 财政专项扶贫资金 | 姚庄 | 受益人口1604人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口278人
9 | 2020年濮阳县郎中乡大庙村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 大庙村、马海村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 郎中乡政府 | 硬化面积9643㎡。 | 135 | 135 |  | 财政专项扶贫资金 | 大庙村、马海村 | 受益人口2188人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口377人
10 | 2020年濮阳县郎中乡霍营村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 霍营、位辛庄、于寨、赵堂、中减杜 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 郎中乡政府 | 硬化面积9795㎡。 | 135.05 | 135.05 |  | 财政专项扶贫资金 | 霍营、位辛庄、于寨、赵堂、中减杜 | 受益人口5954人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口1364人
11 | 2020年濮阳县文留镇左枣林村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 房刘庄村、左枣林村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 文留镇政府 | 硬化面积11429㎡。 | 160 | 160 |  | 财政专项扶贫资金 | 房刘庄村、左枣林村 | 受益人口3633人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口95人
12 | 2020年濮阳县文留镇高庄村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 文留镇高庄村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 文留镇政府 | 硬化面积9285.7㎡。 | 130 | 130 |  | 财政专项扶贫资金 | 文留镇高庄村 | 受益人口1678人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口32人
13 | 2020年濮阳县文留镇崔庄村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 崔庄、枣科、吉庄、李肖寨、前盆城 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 文留镇政府 | 硬化面积22744㎡。 | 318.416 |  | 318.416 | 财政专项扶贫资金 | 崔庄、枣科、吉庄、李肖寨、前盆城 | 受益人口5020人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口147人
14 | 2020年濮阳县鲁河镇顾头村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 顾头、前杜堌、前南孟 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 鲁河镇政府 | 硬化面积14286㎡。 | 200 | 200 |  | 财政专项扶贫资金 | 顾头、前杜堌、前南孟 | 受益人口7401人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口184人
15 | 2020年濮阳县鲁河镇东白楼村等村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 东白楼、东西寺上、西巴河、邢庄、寨上 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 鲁河镇政府 | 硬化面积25000㎡。 | 340 |  | 340 | 财政专项扶贫资金 | 东白楼、东西寺上、西巴河、邢庄、寨上 | 受益人口7768人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口188人
16 | 2020年濮阳县胡状镇雷庄村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 胡状镇雷庄村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 胡状镇政府 | 硬化面积6357㎡。 | 89 | 89 |  | 财政专项扶贫资金 | 胡状镇雷庄村 | 受益人口1780人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口35人
17 | 2020年濮阳县庆祖镇曾小邱村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 庆祖镇曾小邱村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 庆祖镇政府 | 硬化面积11142.86㎡。 | 156 | 156 |  | 财政专项扶贫资金 | 庆祖镇曾小邱村 | 受益人口3116人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口58人
18 | 2020年濮阳县子岸镇齐劝村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 子岸镇齐劝村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 子岸镇政府 | 硬化面积7200㎡。 | 100.8 | 100.8 |  | 财政专项扶贫资金 | 子岸镇齐劝村 | 受益人口2272人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口37人
19 | 2020年濮阳县海通乡韩家村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 海通乡韩家村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 海通乡政府 | 硬化面积6684.57㎡。 | 93.584 |  | 93.584 | 财政专项扶贫资金 | 海通乡韩家村 | 受益人口550人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口18人
20 | 2020年濮阳县清河头乡振兴寨村道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 清河头乡振兴寨村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 清河头乡政府 | 硬化面积8540㎡，中粒式沥青砼面层5cm，下水道D300波纹管1880m | 133 |  | 133 | 财政专项扶贫资金 | 清河头乡振兴寨村 | 受益人口1739人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口31人
21 | 2020年濮阳县海通乡肖家村内街道项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 肖家村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 海通乡政府 | 硬化面积2000㎡，路基厚15cm12%灰土，C25砼路面厚15cm | 24 | 24 |  | 财政专项扶贫资金 | 肖家村 | 受益人口数2106人，受益人口满意度100％ | 是 | 受益贫困人口数44人
22 | 2020年濮阳县海通乡姚家村村内道路项目 | 村基础设施 | 新建 |  | 姚家村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 海通乡政府 | 硬化面积5200㎡，路基厚15cm12%灰土，C25砼路面厚15cm | 62.4 | 62.4 |  | 财政专项扶贫资金 | 姚家村 | 受益人口数2097人，受益人口满意度100％ | 是 | 受益贫困人口数33人
1.2.生产性基础设施 |  |  | 8 | [8 empty] | 508.88 | 502.88 | 6
1.2.1.道路项目 | 1、村内道路项目 | 基础设施 | 4 | [8 empty] | 267.6 | 267.6
8 | 2020年濮阳县八公桥郭庄农业道路项目 | 基础设施 | 新建 |  | 郭庄 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 八公桥镇政府 | 道路11000㎡，路基厚15cm灰土12%灰剂量，C25砼路面厚15cm | 132 | 132 |  | 财政专项扶贫资金 | 郭庄 | 受益人口数1187人，受益人口满意度100％ | 是 | 受益贫困人口数32人
19 | 2020年濮阳县海通乡姚家村生产道路项目 | 基础设施 | 新建 |  | 姚家村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 海通乡政府 | 硬化面积3200㎡，路基厚15cm12%灰土，C25砼路面厚15cm | 38.4 | 38.4 |  | 财政专项扶贫资金 | 姚家村 | 受益人口数2097人，受益人口满意度100％ | 是 | 受益贫困人口数33人
20 | 2020年濮阳县海通乡两门村生产道路项目 | 基础设施 | 新建 |  | 两门村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 海通乡政府 | 硬化面积2500㎡，路基厚15cm12%灰土，C25砼路面厚15cm | 30 | 30 |  | 财政专项扶贫资金 | 两门村 | 受益人口数5727人，受益人口满意度100％ | 是 | 受益贫困人口数116人
23 | 2020年濮阳县习城乡西北庄村生产道路项目 | 基础设施 | 新建 |  | 西北庄村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 习城乡政府 | 硬化面积5600㎡，路基厚15cm12%灰土，C25砼路面厚15cm | 67.2 | 67.2 |  | 财政专项扶贫资金 | 西北庄村 | 受益贫困人口1143人，满意度100％ | 是 | 受益贫困人口数123人
1.2.2.机井项目 | 1、村内道路项目 | 基础设施 | 2 | [8 empty] | 189.8 | 183.8 | 6
22 | 2020年濮阳县郎中乡坝头村少数民族基础设施项目 | 基础设施 | 新建 |  | 郎中乡坝头村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 宗教局 | 机井9眼，道路660㎡。 | 27 | 21 | 6 | 财政专项扶贫资金 | 郎中乡坝头村 | 受益人口980人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口151人
23 | 2020年濮阳县机井项目 | 基础设施 | 新建 |  | 各乡镇 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 各乡镇政府 | 机井74眼。 | 162.8 | 162.8 |  | 财政专项扶贫资金 | 各乡镇 | 受益人口13个村，满意度100% | 是 | 受益人口13个村
1.2.3.桥涵项目 |  | 基础设施 | 2 | [8 empty] | 51.48 | 51.48
6 | 2020年濮阳县八公桥镇郭庄村生产桥梁项目 | 基础设施 | 新建 |  | 郭庄村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 八公桥镇政府 | 1×5×5.5桥3座 | 28.8 | 28.8 |  | 财政专项扶贫资金 | 郭庄村 | 受益人口数1187人，受益人口满意度100％ | 是 | 受益贫困人口数32人
7 | 2020年濮阳县海通乡沙堌堆等村桥梁项目 | 基础设施 | 新建 |  | 沙堌堆村、甘称湾村 | 2020.3 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6 | 海通乡政府 | 沙堌堆村加宽2.5×6桥1座 加宽2.5×8桥1座、甘称湾村1×5×4.5 | 22.68 | 22.68 |  | 财政专项扶贫资金 | 沙堌堆村、甘称湾村 | 受益人口数4523人，受益人口满意度100％ | 是 | 受益贫困人口数113人
二.产业扶贫类 |  |  | 15 | [8 empty] | 2600 | 1870 | 730
1.1.种植养殖加工业项目 |  | 产业扶贫 | 12 | [8 empty] | 2450 | 1870 | 580
1 | 2020年濮阳县习城乡陈寨村鲜鸡蛋食品库建设项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 习城乡陈寨村 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 习城乡政府 | 建设绿色鸡蛋保鲜库1座，面积1680㎡，八层蛋鸡舍1座 | 200 | 200 |  | 财政专项扶贫资金 | 习城乡陈寨村 | 带动贫困户67户收益，每户收益分红1800元，受益贫困人口满意 | 是 | 资产收益带贫，户均收益1800元。
2 | 2020年濮阳县海通乡东森产业园生产车间项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 海通乡 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 海通乡政府 | 建设车间总面积3500㎡ | 350 | 350 |  | 财政专项扶贫资金 | 海通乡 | 带动贫困户56户，受益贫困人口满意 | 是 | 资产收益带贫，务工就业带贫，务工月收入2500元以上
3 | 2020年濮阳县鲁河镇中药材种植园区建设项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 鲁河镇水杨村 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 鲁河镇政府 | 建设中药材分级包装车间1座1500㎡及配套设施，200吨保鲜库1座 | 150 | 150 |  | 财政专项扶贫资金 | 鲁河镇水杨村 | 带动45户贫困人口收益，户均收益200元，受益贫困人口满意 | 是 | 资产收益带贫，户均收益2000元。
4 | 2020年郎中乡濮阳县德甫种植农民专业合作社日光温室项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 郎中乡张寨集村 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 郎中乡政府 | 建设温室大棚8座及配套工程，每座1000㎡ | 300 | 300 |  | 财政专项扶贫资金 | 郎中乡张寨集村 | 带动贫困户100户，户均收益1500元，受益贫困人口满意 | 是 | 资产收益带贫，户均收益1500元。
5 | 2020年濮阳县郎中乡赵堂村肉鸡分割厂房项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 郎中乡赵堂村 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 郎中乡政府 | 建设厂房754㎡，200吨冷库一座 | 100 | 100 |  | 财政专项扶贫资金 | 郎中乡赵堂村 | 带动贫困户43户，户均收益1500元，受益贫困人口满意 | 是 | 资产收益带贫，户均收益1500元。
6 | 2020年濮阳县子岸镇刘梁庄村无花果种植项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 子岸镇刘梁庄村 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 子岸镇政府 | 建设7座玻璃温室大棚，总面积6200㎡及基础配套设施 | 330 |  | 330 | 财政专项扶贫资金 | 子岸镇刘梁庄村 | 受益贫困人口29人，满意度100% | 是 | 受益贫困户年增收1200元
7 | 2020年濮阳县鲁河镇裕康农业发展有限公司牛棚建设项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 鲁河镇寨上村 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 鲁河镇政府 | 建设牛棚1座，面积3468㎡及配套设施 | 260 | 260 |  | 财政专项扶贫资金 | 鲁河镇寨上村 | 带动20户贫困户，受益贫困人口满意 | 是 | 带动贫困户20户，年均增收6000元。
8 | 2020年濮阳县白堽乡徐楼村产业园区基础设施建设项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 白堽乡徐楼村 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 白堽乡政府 | 建钢结构塑料大棚9座（每个18米×95米） | 120 | 120 |  | 财政专项扶贫资金 | 白堽乡徐楼村 | 受益贫困人口40人，满意度100% | 是 | 受益贫困人口年增收2000元
9 | 2020年濮阳县习城乡王店村金银花加工厂加工车间及设备建设项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 习城乡王店村 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 习城乡政府 | 建设厂房350㎡，16P中型烘干炉3台，8P小型烘干设备6台 | 100 | 100 |  | 财政专项扶贫资金 | 习城乡贫困户 | 使濮阳县习城乡30户贫困户收益，受益贫困人口满意度100% | 是 | 年户增收0.2万元
10 | 2020年濮阳县渠村乡闵城农业发展有限公司粉条烘干项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 渠村乡大闵城 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 渠村乡政府 | 煤改气锅炉设备1套，粉条烘干设备2套、粉皮生产设备1套及粉浆沉淀池、打粉车间、晾晒场及有关配套设施等 | 250 |  | 250 | 财政专项扶贫资金 | 渠村乡大闵城 | 带动104户受益，受益贫困人口满意 | 是 | 带动贫困户，预期年收益1000元以上
11 | 2020年濮阳县五星乡肉牛养殖场建设项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 五星乡张湾、七王庙 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 五星乡政府 | 建设牛肉养殖场2座共1671㎡及配套 | 140 | 140 |  | 财政专项扶贫资金 | 五星乡张湾村 | 带动村集体经济收入，带动47户贫困户发展产业，受益贫困人口满意 | 是 | 资产收益带贫，贫困户每年增收2000元
12 | 2020年柳屯镇官仁店村食用菌基地项目 | 产业扶贫 | 新建 |  | 柳屯镇官仁店村 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 柳屯镇政府 | 加工车间900平方米，新建 大棚12座(每座长45米，宽9米)及配套 | 150 | 150 |  | 财政专项扶贫资金 | 柳屯镇官仁店村 | 带动贫困户31户，受益贫困人口满意 | 是 | 受益贫困人口年增收0.2万余元
1.2.省派第一书记产业项目 |  | 产业扶贫 | 3 | [8 empty] | 150 |  | 150
1 | 2020年濮阳县郎中乡马白邱村省派第一书记项目 | 产业扶贫 | 新建 | 50万元 | 马白邱 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 郎中乡政府 | 建设两座高标准草莓、圣女果大棚,120m*16m,每座1952㎡ | 50 |  | 50 | 财政专项扶贫资金 | 马白邱 | 使马白邱10户贫困户收益，受益贫困人口满意 | 是 | 使集体经济年均增收3万元，其中贫困户收益0.18万元
2 | 2020年濮阳县习城乡孔店村省派第一书记项目 | 产业扶贫 | 新建 | 50万元 | 孔店 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 习城乡政府 | 建设温室2座，每座1000㎡；三膜拱棚6座，每座667㎡ | 50 |  | 50 | 财政专项扶贫资金 | 孔店村 | 使孔店村23户贫困户收益，受益贫困人口满意 | 是 | 使集体经济年均增收3万元，其中贫困户收益2.1万元
3 | 2020年濮阳县渠村乡刘闵城村省派第一书记项目 | 产业扶贫 | 新建 | 50万元 | 刘闵城村 | 2020.4 | 2020.5 | 2020.6.30 | 2020.7.31 | 渠村乡政府 | 种植韭菜100亩及小工棚 | 50 |  | 50 | 财政专项扶贫资金 | 刘闵城村 | 使刘闵城村贫困户80户收益，受益贫困人口满意 | 是 | 使集体经济年均增收3万元，其中贫困户收益2.1万元
三.教育扶贫 |  |  | 3 | [8 empty] | 1050 | 1050
1 | 2020年濮阳县职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 1500元/人/次 | 各乡镇 |  | 2020.1 | 2020.12 |  | 县扶贫办 | 教育补助4800人次 | 720 | 720 |  | 财政专项扶贫资金 | 各乡镇 | 减轻贫困家庭教育负担，解决高职高专贫困学生就业困难问题，确保无贫困家庭学生因贫困辍学情况发生，进一步鼓励贫困家庭学生接受中职、高职教育，掌握职业技能，实现就业脱贫。 | 是 | 受益贫困人口数4800人
2 | 2020年濮阳县短期技能培训项目 | 教育扶贫 | 新建 | 2000元/人 | 各乡镇 |  | 2020.1 | 2020.12 |  | 县扶贫办 | 教育培训1200人 | 240 | 240 |  | 财政专项扶贫资金 | 各乡镇 | 通过开展技能培训，培训合格率达到90%以上，就业率达到70%以上，使贫困户掌握一技之长，拓宽贫困户就业渠道。 | 是 | 受益贫困人口数1200人
3 | 2020年濮阳县创业致富带头人培训项目 | 教育扶贫 | 新建 | 1500元/人 | 各乡镇 |  | 2020.1 | 2020.12 |  | 县扶贫办 | 教育培训601人 | 90 | 90 |  | 财政专项扶贫资金 | 各乡镇 | 通过培训，优化致富带头人的经营理念，提升创业致富能力，更好的发挥引领带动贫困户稳定脱贫的作用。 | 是 | 受益贫困人口数601人
四.金融扶贫 |  |  | 1 | [8 empty] | 400 | 400
1.扶贫小额信贷贴息 |  | 金融扶贫 | 1 | [8 empty] | 400 | 400
1 | 2020年濮阳县县扶贫小额贷款贴息项目 | 金融扶贫 | 新建 |  | 濮阳县 |  | 2020.1 | 2020.12 |  | 县扶贫办 | 县扶贫小额贷款贴息用于发展产业 | 400 | 400 |  | 财政专项扶贫资金 | 濮阳县 | 使濮阳县2000户贫困人口收益，受益贫困人口满意 | 是 | 为濮阳县2000户贷款，发展展业